## TempestTraceGanttChart
Tempest Trace
[8 empty] | Day Highlight: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
[15 empty] | Activity responsibility: |  | Jacques Heunis | [6 empty] | Brian Mc George | [6 empty] | Timothy Gywnn
|  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
| ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | REQUIRES | PERIODS
[8 empty] | 2015-08-02 | [6 empty] | 2015-08-09 | [6 empty] | 2015-08-16 | [6 empty] | 2015-08-23 | [6 empty] | 2015-08-30 | [6 empty] | 2015-09-06 | [6 empty] | 2015-09-13 | [6 empty] | 2015-09-20
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Level
| Level design | 2 | 9 | 2 | 9 | 55%
1 | Base level creation | 4 | 12 | 4 | 12 | 25%
2 | Prop integration | 16 | 13 | 16 | 13 | 0% | 1, 12
3 | Level polish | 29 | 14 | 29 | 14 | 0% | 1, 2
Character
4 | Character movement controller | 6 | 13 | 6 | 13 | 5%
5 | Character animation controller | 17 | 12 | 17 | 12 | 0%
6 | Two player split screen | 22 | 4 | 22 | 4 | 0%
Artificial intelligence
7 | Base agent AI | 22 | 7 | 22 | 7 | 0%
8 | Drone AI | 29 | 14 | 29 | 14 | 0% | 7
9 | Sniper AI | 29 | 9 | 29 | 9 | 0% | 7
Miscellaneous
10 | Sniper visual effects | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
11 | Drone visual effects | 40 | 5 | 40 | 5 | 0%
12 | Aircon steam release | 9 | 5 | 9 | 5 | 0%
13 | Intro flyover deployed | 16 | 3 | 16 | 3 | 0% | 1
13 | Intro flyover script | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
14 | Menus | 40 | 10 | 40 | 10 | 0%
15 | Activity 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Activity 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Activity 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Activity 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Activity 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Activity 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Activity 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Activity 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Activity 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | Activity 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Activity 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Activity 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Activity 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Note on AB9: Author: Demoed by
Note on BI9: Author: Final hand in